## Sheet1
Unique ID | Category | Risk | Likelihood | Impact | Risk score | Risk management approach
1 | Scope and quality | Пад на серверите поради голем број на активни корисници | Low(2) | Medium(3) | 6 | Серверна скалабилност
2 | Skills | Комплексност на таксови | Medium(3) | Low(2) | 6 | Делење на таскот на поедноставни под таскови
3 | Skills | Непознавање на новите алатки или техники | High(4) | Medium(3) | 12 | Користење на попознати алтернативи
4 | Skills | Зависни таскови кои неможат да се извршат поради предходно неизвршени таскови | Low(2) | High(4) | 8 | Потрага за стручна помош за таскот кој го прави застојот
5 | Schedule | Остапки за рокот на извршување на цел проект | Low(2) | Very High(5) | 10 | Дупликатно извршување на задачите
6 | Scope and quality | Хакерски напади | Low(2) | High(4) | 8 | Енкрипција на податоците
7 | Resource | Загуба на клучни членови од тимот | Low(2) | Very High(5) | 10 | Поделба на незавршената работа на останатите членови
8 | Scope and quality | Откривање на дефект многу доцна во извршување проектот | Very Low(1) | High(4) | 4 | Резенција и прототипови
Note on A1: This may be simply a title but some kind of alphanumeric coding may be useful where you are dealing with a large number of risks.
Note on B1: For larger risk assessments/ logs it may be useful to group risk together inmto categories
Note on C1: Presented in a structured format: - Condition - 'There is a risk that' - Cause - 'Caused by' - Consequence - 'Resulting in’
Note on D1: What is the likelihood/ probability of the risk occurring?
Note on E1: What will the impact be if the risk occurs?
Note on F1: Risk score status, based on the product of the probability and impact
Note on G1: What are the agreed response actions? These may be broken into: preventative actions to mitigate the risk and the response action if the risk actually occurs. This is sometimes known as an 'Impact Plan'